## График Excel
Шифр | А | Название раздела/технологической операции | Длительность |  | Начало | Окончание | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028
[7 empty] | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв
|  |  | раб.дни | месяцы |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 |  | Кирпично-монолитное офисное здание 1 секция | 743 | 36.601 | 2024-07-09 | 2027-07-14 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01
4 | 0 | Строительство | 704 | 34.6798 | 2024-07-09 | 2027-05-19
41 | 0 | Основания и фундаменты | 109 | 5.3695 | 2024-07-09 | 2024-12-09
411 | 0 | Устройство котлована | 14 | 0.68966 | 2024-07-09 | 2024-07-26 | bar: 3 кв 7
4111 | 0 | Устройство котлована 1 секция | 14 | 0.68966 | 2024-07-09 | 2024-07-26 | bar: 3 кв 7
412 | 0 | Обратная засыпка котлована | 3 | 0.14778 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | bar: 4 кв 12
4121 | 0 | Обратная засыпка котлована 1 секция | 3 | 0.14778 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | bar: 4 кв 12
413 | 0 | Фундаменты | 29 | 1.4286 | 2024-10-07 | 2024-11-15 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
4131 | 0 | Устройство фундаментов здания 1 секция | 29 | 1.4286 | 2024-10-07 | 2024-11-15 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
415 | 0 | Шпунтовые ограждения или стена в грунте | 55 | 2.7094 | 2024-07-22 | 2024-10-04 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 10
4151 | 0 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 1 секция | 55 | 2.7094 | 2024-07-22 | 2024-10-04 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 10
42 | 0 | Несущие и ограждающие конструкции здания | 386 | 19.0148 | 2024-10-25 | 2026-05-27
421 | 0 | Конструкции подземной части здания | 28 | 1.3793 | 2024-10-25 | 2024-12-04 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 12
42111 | 0 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция -1 этаж | 19 | 0.93596 | 2024-10-25 | 2024-11-21 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
42116 | 0 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция цоколь | 19 | 0.93596 | 2024-11-08 | 2024-12-04 | bar: 4 кв 11 to 4 кв 12
422 | 0 | Конструкции надземной части здания | 301 | 14.8276 | 2024-11-25 | 2026-02-19 | bar: 4 кв 11 to 1 кв 2
4221 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 1 этаж | 32 | 1.5764 | 2024-11-25 | 2025-01-16 | bar: 4 кв 11 to 1 кв 1
4226 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 2 этаж | 27 | 1.33 | 2024-12-25 | 2025-02-10 | bar: 4 кв 12 to 1 кв 2
42211 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 3 этаж | 27 | 1.33 | 2025-01-28 | 2025-03-06 | bar: 1 кв 1 to 1 кв 3
42216 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 4 этаж | 27 | 1.33 | 2025-02-20 | 2025-04-01 | bar: 1 кв 2 to 2 кв 4
42221 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 5 этаж | 27 | 1.33 | 2025-03-19 | 2025-04-24 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
42226 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 6 этаж | 27 | 1.33 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 5
42231 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 7 этаж | 27 | 1.33 | 2025-05-08 | 2025-06-18 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
42236 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 8 этаж | 27 | 1.33 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
42241 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 9 этаж | 27 | 1.33 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 8
42246 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 10 этаж | 27 | 1.33 | 2025-07-23 | 2025-08-28 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
42251 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 11 этаж | 27 | 1.33 | 2025-08-15 | 2025-09-22 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 9
42256 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 12 этаж | 27 | 1.33 | 2025-09-09 | 2025-10-15 | bar: 3 кв 9 to 4 кв 10
42261 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 13 этаж | 27 | 1.33 | 2025-10-02 | 2025-11-10 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
42266 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 14 этаж | 27 | 1.33 | 2025-10-27 | 2025-12-03 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 12
42271 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 15 этаж | 27 | 1.33 | 2025-11-20 | 2025-12-26 | bar: 4 кв 11 to 4 кв 12
42276 | 0 | Монтаж конструкций здания 1 секция 16 этаж | 27 | 1.33 | 2025-12-15 | 2026-01-30 | bar: 4 кв 12 to 1 кв 1
422166 | 0 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 1 секция | 14 | 0.68966 | 2026-02-02 | 2026-02-19 | bar: 1 кв 2
422171 | 0 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 1 секция | 7 | 0.34483 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | bar: 1 кв 2
423 | 0 | Ограждающие конструкций здания | 208 | 10.2463 | 2025-05-23 | 2026-03-27 | bar: 2 кв 5 to 1 кв 3
4231 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция цоколь | 18 | 0.8867 | 2025-05-23 | 2025-06-19 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
4236 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 1 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-06-06 | 2025-07-03 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
42311 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 2 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
42316 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 3 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | bar: 3 кв 7
42321 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 4 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-07-22 | 2025-08-14 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
42326 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 5 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-08-05 | 2025-08-28 | bar: 3 кв 8
42331 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 6 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-08-19 | 2025-09-11 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 9
42336 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 7 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | bar: 3 кв 9
42341 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 8 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | bar: 3 кв 9 to 4 кв 10
42346 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 9 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | bar: 3 кв 9 to 4 кв 10
42351 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 10 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-10-16 | 2025-11-11 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
42356 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 11 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-11-11 | 2025-12-04 | bar: 4 кв 11 to 4 кв 12
42361 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 12 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-12-04 | 2025-12-29 | bar: 4 кв 12
42366 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 13 этаж | 18 | 0.8867 | 2025-12-29 | 2026-02-02 | bar: 4 кв 12 to 1 кв 2
42371 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 14 этаж | 18 | 0.8867 | 2026-02-02 | 2026-02-26 | bar: 1 кв 2
42376 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 15 этаж | 18 | 0.8867 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | bar: 1 кв 2 to 1 кв 3
42381 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 16 этаж | 18 | 0.8867 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | bar: 1 кв 3
423171 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 1 секция | 8 | 0.39409 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | bar: 1 кв 2 to 1 кв 3
424 | 0 | Приямки и крыльца | 32 | 1.5764 | 2026-04-10 | 2026-05-27 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 5
4241 | 0 | Устройство подземной части приямков и крылец 1 секция | 17 | 0.83744 | 2026-04-10 | 2026-05-05 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 5
4246 | 0 | Устройство надземной части приямков и крылец | 15 | 0.73892 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | bar: 2 кв 5
43 | 0 | Фасад и кровля, окна и двери | 290 | 14.2857 | 2026-03-02 | 2027-04-30
431 | 0 | Кровля | 24 | 1.1823 | 2026-03-02 | 2026-04-03 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
4311 | 0 | Устройство кровли 1 секция | 22 | 1.0837 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
4316 | 0 | Испытание кровли 1 секция | 2 | 0.098522 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | bar: 2 кв 4
432 | 0 | Фасад | 33 | 1.6256 | 2026-04-24 | 2026-06-12 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 6
4321 | 0 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 1 секция | 15 | 0.73892 | 2026-04-24 | 2026-05-18 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 5
4326 | 0 | Отделка приямков и наружных входов в подвал | 14 | 0.68966 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
4327 | 0 | Отделка крылец и входных групп | 15 | 0.73892 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
434 | 0 | Окна и витражи | 38 | 1.8719 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 5
4341 | 0 | Монтаж окон и витражей 1 секция | 38 | 1.8719 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 5
436 | 0 | Временные наружные двери | 10 | 0.49261 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | bar: 1 кв 3
4361 | 0 | Монтаж временных наружных дверей здания 1 секция | 10 | 0.49261 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | bar: 1 кв 3
437 | 0 | Двери | 103 | 5.0739 | 2026-11-25 | 2027-04-30 | bar: 4 кв 11 to 2 кв 4
4371 | 0 | Монтаж дверей 1 секция | 103 | 5.0739 | 2026-11-25 | 2027-04-30 | bar: 4 кв 11 to 2 кв 4
44 | 0 | Перегородки и отделка помещений | 223 | 10.9852 | 2026-06-05 | 2027-04-29
441 | 0 | Внутренние каменные стены и перегородки | 103 | 5.0739 | 2026-07-02 | 2026-11-24 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4411 | 0 | Монтаж каменных стен и перегородок 1 секция | 103 | 5.0739 | 2026-07-02 | 2026-11-24 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
442 | 0 | Внутренние облегчённые перегородки на каркасе | 100 | 4.9261 | 2026-07-30 | 2026-12-17 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 12
4421 | 0 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 1 секция | 100 | 4.9261 | 2026-07-30 | 2026-12-17 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 12
443 | 0 | Отделка мест общего пользования (МОП) | 147 | 7.2414 | 2026-09-22 | 2027-04-29 | bar: 3 кв 9 to 2 кв 4
4431 | 0 | Отделка мест общего пользования 1 секция | 147 | 7.2414 | 2026-09-22 | 2027-04-29 | bar: 3 кв 9 to 2 кв 4
444 | 0 | Отделка помещений (жилых, общественных, административных и т. д.) | 155 | 7.6355 | 2026-09-10 | 2027-04-29 | bar: 3 кв 9 to 2 кв 4
4441 | 0 | Отделка помещений 1 секция | 155 | 7.6355 | 2026-09-10 | 2027-04-29 | bar: 3 кв 9 to 2 кв 4
445 | 0 | Строительные работы и отделка технических помещений | 153 | 7.5369 | 2026-06-05 | 2027-01-18 | bar: 2 кв 6 to 1 кв 1
4452 | 0 | Строительные работы и отделка теплового пункта в здании | 16 | 0.78818 | 2026-06-05 | 2026-06-29 | bar: 2 кв 6
4453 | 0 | Строительные работы и отделка насосной системы водоснабжения | 16 | 0.78818 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | bar: 3 кв 7
4454 | 0 | Строительные работы и отделка насосной системы пожаротушения | 16 | 0.78818 | 2026-12-17 | 2027-01-18 | bar: 4 кв 12 to 1 кв 1
4455 | 0 | Строительные работы и отделка насосной системы канализации | 16 | 0.78818 | 2026-07-09 | 2026-07-30 | bar: 3 кв 7
4456 | 0 | Строительные работы и отделка ГРЩ и электрощитовой | 15 | 0.73892 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
4457 | 0 | Строительные работы и отделка кроссовых и серверных | 14 | 0.68966 | 2026-10-28 | 2026-11-17 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
4458 | 0 | Строительные работы и отделка вентиляционных камер | 18 | 0.8867 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | bar: 3 кв 8
45 | 0 | Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение | 275 | 13.5468 | 2026-03-24 | 2027-04-30
451 | 0 | Система водоснабжения | 274 | 13.4975 | 2026-03-24 | 2027-04-29 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
4511 | 0 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 1 секция | 100 | 4.9261 | 2026-03-24 | 2026-08-13 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 8
4516 | 0 | Монтаж конечных устройств водоснабжения (счётчики) | 6 | 0.29557 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4
4517 | 0 | Монтаж оборудования водоснабжения (насосы) и ПНР | 22 | 1.0837 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
452 | 0 | Система водоотведения | 275 | 13.5468 | 2026-03-24 | 2027-04-30 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
4521 | 0 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 1 секция | 100 | 4.9261 | 2026-03-24 | 2026-08-13 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 8
4526 | 0 | Монтаж конечных устройств водоотведения | 15 | 0.73892 | 2027-04-12 | 2027-04-30 | bar: 2 кв 4
4527 | 0 | Монтаж оборудования водоотведения и ПНР | 15 | 0.73892 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
453 | 0 | Система дождевой канализации | 75 | 3.6946 | 2026-03-24 | 2026-07-09 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 7
4531 | 0 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 1 секция | 74 | 3.6453 | 2026-03-24 | 2026-07-08 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 7
4536 | 0 | Монтаж конечных устройств дождевой канализации (воронки) | 4 | 0.19704 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | bar: 3 кв 7
4537 | 0 | Монтаж оборудования и испытание дождевой канализации | 5 | 0.24631 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | bar: 3 кв 7
454 | 0 | Противопожарный водопровод | 267 | 13.1527 | 2026-04-03 | 2027-04-30 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 4
4541 | 0 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 1 секция | 96 | 4.7291 | 2026-04-03 | 2026-08-19 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 8
4546 | 0 | Монтаж конечных устройств противопожарного трубопровода (гидранты) | 10 | 0.49261 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | bar: 2 кв 4
4547 | 0 | Монтаж оборудования противопожарного трубопровода и ПНР | 29 | 1.4286 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
455 | 0 | Система автоматического пожаротушения | 225 | 11.0837 | 2026-04-09 | 2027-03-09 | bar: 2 кв 4 to 1 кв 3
4551 | 0 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 1 секция | 111 | 5.468 | 2026-04-09 | 2026-09-15 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 9
4556 | 0 | Монтаж конечных устройств автоматического пожаротушения (спринклеры) | 65 | 3.202 | 2026-11-25 | 2027-03-09 | bar: 4 кв 11 to 1 кв 3
4557 | 0 | Монтаж оборудования автоматического пожаротушения и ПНР | 27 | 1.33 | 2027-01-18 | 2027-02-25 | bar: 1 кв 1 to 1 кв 2
46 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт | 291 | 14.335 | 2026-03-16 | 2027-05-19
461 | 0 | Система отопления здания | 91 | 4.4828 | 2026-03-16 | 2026-07-23 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 7
4611 | 0 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-03-16 | 2026-07-21 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 7
4616 | 0 | Монтаж конечных устройств отопления (радиаторы) | 15 | 0.73892 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | bar: 3 кв 7
4617 | 0 | Монтаж распределительного оборудования отопления и опрессовка | 22 | 1.0837 | 2026-06-24 | 2026-07-23 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
463 | 0 | Система приточно-вытяжной вентиляции | 258 | 12.7094 | 2026-04-15 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 4
4631 | 0 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 1 секция | 118 | 5.8128 | 2026-04-15 | 2026-09-30 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 9
4636 | 0 | Монтаж конечных устройств приточно-вытяжной вентиляции | 13 | 0.64039 | 2027-04-13 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4
4637 | 0 | Монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции и ПНР | 25 | 1.2315 | 2026-08-31 | 2026-10-02 | bar: 3 кв 8 to 4 кв 10
464 | 0 | Система противодымной вентиляции | 258 | 12.7094 | 2026-04-15 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 4
4641 | 0 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 1 секция | 118 | 5.8128 | 2026-04-15 | 2026-09-30 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 9
4646 | 0 | Монтаж конечных устройств противодымной вентиляции | 11 | 0.54187 | 2027-04-15 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4
4647 | 0 | Монтаж оборудования противодымной вентиляции и ПНР | 22 | 1.0837 | 2026-09-03 | 2026-10-02 | bar: 3 кв 9 to 4 кв 10
465 | 0 | Система кондиционирования здания | 273 | 13.4483 | 2026-03-23 | 2027-04-27 | bar: 1 кв 3 to 2 кв 4
4651 | 0 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 1 секция | 111 | 5.468 | 2026-04-21 | 2026-09-25 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 9
4656 | 0 | Монтаж конечных устройств кондиционирования (фанкойлы) | 19 | 0.93596 | 2027-04-01 | 2027-04-27 | bar: 2 кв 4
4657 | 0 | Монтаж оборудования кондиционирования в т.ч. чиллер и ПНР | 132 | 6.5025 | 2026-03-23 | 2026-09-25 | bar: 1 кв 3 to 3 кв 9
466 | 0 | Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования | 82 | 4.0394 | 2026-08-11 | 2026-12-03 | bar: 3 кв 8 to 4 кв 12
4661 | 0 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 1 секция | 74 | 3.6453 | 2026-08-11 | 2026-11-23 | bar: 3 кв 8 to 4 кв 11
4666 | 0 | Монтаж оборудования и ПНР системы диспетчеризации ОВиК | 12 | 0.59113 | 2026-11-10 | 2026-11-25 | bar: 4 кв 11
4667 | 0 | Комплексная пуско-наладка диспетчеризации систем ОВиК | 6 | 0.29557 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | bar: 4 кв 11 to 4 кв 12
467 | 0 | Тепловой пункт в здании (ТП/ИТП/ЦТП) | 221 | 10.8867 | 2026-06-25 | 2027-05-19 | bar: 2 кв 6 to 2 кв 5
4671 | 0 | Монтаж оборудования теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП) | 19 | 0.93596 | 2026-06-25 | 2026-07-21 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
4672 | 0 | Получение допуска к ПНР теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП) | 5 | 0.24631 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 8
4673 | 0 | Испытания теплового пункта и начало отопления в режиме ПНР | 5 | 0.24631 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | bar: 3 кв 8
468 | 0 | Сдача теплового пункта госнадзору | 10 | 0.49261 | 2027-05-05 | 2027-05-19 | bar: 2 кв 5
47 | 0 | Электроснабжение и слаботочные системы | 252 | 12.4138 | 2026-04-24 | 2027-04-30
471 | 0 | Система электроснабжения в т.ч. освещение | 251 | 12.3645 | 2026-04-24 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 4
4711 | 0 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 1 секция | 96 | 4.7291 | 2026-04-24 | 2026-09-09 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 9
4716 | 0 | Монтаж конечных устройств электроснабжения (светильники) | 13 | 0.64039 | 2027-04-13 | 2027-04-29 | bar: 2 кв 4
4717 | 0 | Монтаж оборудования электроснабжения и ПНР | 19 | 0.93596 | 2026-08-14 | 2026-09-09 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 9
472 | 0 | Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной схеме | 5 | 0.24631 | 2027-04-26 | 2027-04-30 | bar: 2 кв 4
473 | 0 | Автоматизация инженерных систем | 104 | 5.1232 | 2026-07-06 | 2026-11-27 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4731 | 0 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 1 секция | 96 | 4.7291 | 2026-07-06 | 2026-11-17 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4736 | 0 | Монтаж оборудования и ПНР системы автоматизации | 12 | 0.59113 | 2026-10-30 | 2026-11-17 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
4737 | 0 | Комплексная пуско-наладка автоматизации инженерных систем | 8 | 0.39409 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | bar: 4 кв 11
474 | 0 | Система пожарной сигнализации | 199 | 9.803 | 2026-07-09 | 2027-04-28 | bar: 3 кв 7 to 2 кв 4
4741 | 0 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-07-09 | 2026-11-11 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4746 | 0 | Монтаж конечных устройств пожарной сигнализации (датчики) | 15 | 0.73892 | 2027-04-08 | 2027-04-28 | bar: 2 кв 4
4747 | 0 | Монтаж оборудования пожарной сигнализации (щиты) и ПНР | 15 | 0.73892 | 2026-10-22 | 2026-11-12 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
475 | 0 | Система охранной сигнализации | 199 | 9.803 | 2026-07-09 | 2027-04-28 | bar: 3 кв 7 to 2 кв 4
4751 | 0 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-07-09 | 2026-11-11 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4756 | 0 | Монтаж конечных устройств охранной сигнализации (датчики) | 12 | 0.59113 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | bar: 2 кв 4
4757 | 0 | Монтаж оборудования охранной сигнализации (щиты) и ПНР | 13 | 0.64039 | 2026-10-26 | 2026-11-12 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
476 | 0 | Система контроля доступа в т. ч. домофоны | 199 | 9.803 | 2026-07-09 | 2027-04-28 | bar: 3 кв 7 to 2 кв 4
4761 | 0 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-07-09 | 2026-11-11 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4766 | 0 | Монтаж конечных устройств контроля доступа | 12 | 0.59113 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | bar: 2 кв 4
4767 | 0 | Монтаж оборудования контроля доступа (щиты) и ПНР | 12 | 0.59113 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
477 | 0 | Система видеонаблюдения здания | 199 | 9.803 | 2026-07-09 | 2027-04-28 | bar: 3 кв 7 to 2 кв 4
4771 | 0 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-07-09 | 2026-11-11 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4776 | 0 | Монтаж конечных устройств видеонаблюдения (видеокамеры) | 12 | 0.59113 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | bar: 2 кв 4
4777 | 0 | Монтаж оборудования видеонаблюдения (щиты и TV) и ПНР | 14 | 0.68966 | 2026-10-23 | 2026-11-12 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
478 | 0 | Системы связи и информационные сети здания | 199 | 9.803 | 2026-07-09 | 2027-04-28 | bar: 3 кв 7 to 2 кв 4
4781 | 0 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 1 секция | 89 | 4.3842 | 2026-07-09 | 2026-11-11 | bar: 3 кв 7 to 4 кв 11
4786 | 0 | Монтаж конечных устройств систем связи и информационных сетей | 16 | 0.78818 | 2027-04-07 | 2027-04-28 | bar: 2 кв 4
4787 | 0 | Монтаж оборудования систем связи, информационных сетей и ПНР | 17 | 0.83744 | 2026-10-20 | 2026-11-12 | bar: 4 кв 10 to 4 кв 11
48 | 0 | Лифты | 303 | 14.9261 | 2026-02-13 | 2027-05-10
481 | 0 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт | 14 | 0.68966 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
4811 | 0 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 1 секция | 14 | 0.68966 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
482 | 0 | Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов | 25 | 1.2315 | 2026-06-02 | 2026-07-07 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
4821 | 0 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 1 секция | 15 | 0.73892 | 2026-06-02 | 2026-06-23 | bar: 2 кв 6
4826 | 0 | Монтаж оборудования диспетчеризации лифтов (щиты) | 11 | 0.54187 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | bar: 2 кв 6
4827 | 0 | Пуско-наладка лифтов и диспетчеризации лифтов | 10 | 0.49261 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 7
483 | 0 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов | 5 | 0.24631 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | bar: 1 кв 2
4831 | 0 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 1 секция | 5 | 0.24631 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | bar: 1 кв 2
484 | 0 | Сдача лифтов госнадзору | 3 | 0.14778 | 2027-05-05 | 2027-05-10 | bar: 2 кв 5
5 | 0 | Благоустройство и наружные сети | 492 | 24.2365 | 2025-06-24 | 2027-06-22
51 | 0 | Благоустройство и озеленение | 39 | 1.9212 | 2027-04-23 | 2027-06-22 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 6
511 | 0 | Вертикальная планировка территории | 6 | 0.29557 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | bar: 2 кв 4
512 | 0 | Озеленение | 11 | 0.54187 | 2027-06-01 | 2027-06-16 | bar: 2 кв 6
513 | 0 | Малые архитектурные формы | 8 | 0.39409 | 2027-06-03 | 2027-06-15 | bar: 2 кв 6
514 | 0 | Оборудование детских и спортивных площадок | 18 | 0.8867 | 2027-05-27 | 2027-06-22 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
515 | 0 | Площадки для бытовых отходов | 14 | 0.68966 | 2027-05-05 | 2027-05-25 | bar: 2 кв 5
516 | 0 | Наружное освещение прилегающих территории и навигация | 12 | 0.59113 | 2027-05-05 | 2027-05-21 | bar: 2 кв 5
517 | 0 | Внутриплощадочные автодороги и тротуары | 21 | 1.0345 | 2027-05-13 | 2027-06-10 | bar: 2 кв 5 to 2 кв 6
52 | 0 | Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания) | 153 | 7.5369 | 2026-04-01 | 2026-11-05 | bar: 2 кв 4 to 4 кв 11
521 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей теплоснабжения | 63 | 3.1034 | 2026-04-10 | 2026-07-10 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 7
522 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения | 61 | 3.0049 | 2026-05-19 | 2026-08-12 | bar: 2 кв 5 to 3 кв 8
523 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоотведения | 61 | 3.0049 | 2026-05-19 | 2026-08-12 | bar: 2 кв 5 to 3 кв 8
524 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей дождевой канализации | 61 | 3.0049 | 2026-04-01 | 2026-06-29 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 6
525 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей электроснабжения | 58 | 2.8571 | 2026-06-11 | 2026-09-01 | bar: 2 кв 6 to 3 кв 9
527 | 0 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей связи | 41 | 2.0197 | 2026-09-09 | 2026-11-05 | bar: 3 кв 9 to 4 кв 11
53 | 0 | Магистральные наружные сети (до границы участка застройки) | 344 | 16.9458 | 2025-06-24 | 2026-11-06 | bar: 2 кв 6 to 4 кв 11
531 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей теплоснабжения | 250 | 12.3153 | 2025-07-07 | 2026-07-09 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 7
532 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей водоснабжения | 250 | 12.3153 | 2025-08-07 | 2026-08-11 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 8
533 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей водоотведения | 250 | 12.3153 | 2025-08-07 | 2026-08-11 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 8
534 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей дождевой канализации | 250 | 12.3153 | 2025-06-24 | 2026-06-26 | bar: 2 кв 6 to 2 кв 6
535 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей электроснабжения | 250 | 12.3153 | 2025-08-26 | 2026-08-28 | bar: 3 кв 8 to 3 кв 8
537 | 0 | Монтаж магистральных наружных сетей связи | 120 | 5.9113 | 2026-05-21 | 2026-11-06 | bar: 2 кв 5 to 4 кв 11
54 | 0 | Технологическое присоединение инженерных сетей | 54 | 2.6601 | 2026-07-03 | 2026-09-16 | bar: 3 кв 7 to 3 кв 9
541 | 0 | Технологическое присоединение сетей теплоснабжения | 5 | 0.24631 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | bar: 3 кв 7
542 | 0 | Технологическое присоединение сетей водоснабжения | 5 | 0.24631 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | bar: 3 кв 8
543 | 0 | Технологическое присоединение сетей водоотведения | 5 | 0.24631 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | bar: 3 кв 8
544 | 0 | Технологическое присоединение сетей дождевой канализации | 5 | 0.24631 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | bar: 3 кв 7
545 | 0 | Технологическое присоединение сетей электроснабжения | 5 | 0.24631 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | bar: 3 кв 9
6 | 0 | Ввод в эксплуатацию и контроль качества строительства | 679 | 33.4483 | 2024-10-07 | 2027-07-14
61 | 0 | Контроль качества строительства и авторский надзор | 629 | 30.9852 | 2024-10-07 | 2027-04-29 | bar: 4 кв 10 to 2 кв 4
611 | 0 | Технический надзор за строительством (стройконтроль) | 629 | 30.9852 | 2024-10-07 | 2027-04-29 | bar: 4 кв 10 to 2 кв 4
612 | 0 | Авторский надзор проектировщиков за строительством | 321 | 15.8128 | 2024-10-07 | 2026-01-30 | bar: 4 кв 10 to 1 кв 1
613 | 0 | Лабораторный контроль качества строительства | 321 | 15.8128 | 2024-10-07 | 2026-01-30 | bar: 4 кв 10 to 1 кв 1
62 | 0 | Ввод в эксплуатацию | 61 | 3.0049 | 2027-04-15 | 2027-07-14 | bar: 2 кв 4 to 3 кв 7
621 | 0 | Проведение технической инвентаризации здания (БТИ) | 21 | 1.0345 | 2027-04-15 | 2027-05-18 | bar: 2 кв 4 to 2 кв 5
622 | 0 | Сдача объекта Госстройнадзору | 10 | 0.49261 | 2027-06-16 | 2027-06-29 | bar: 2 кв 6
623 | 0 | Ввод в эксплуатацию и получение прав собственности | 10 | 0.49261 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | bar: 3 кв 7