## График Excel
Шифр | Название раздела/технологической операции | Длительность |  | Начало | Окончание | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028
[6 empty] | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв
|  | раб.дни | месяцы |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | Проект
4 | Строительство
41 | Основания и фундаменты
411 | Устройство котлована
4111 | Устройство котлована 1 секция
4112 | Устройство котлована 2 секция
412 | Обратная засыпка котлована
4121 | Обратная засыпка котлована 1 секция
4122 | Обратная засыпка котлована 2 секция
413 | Фундаменты
4131 | Устройство фундаментов здания 1 секция
4132 | Устройство фундаментов здания 2 секция
414 | Свайное основание
4141 | Устройство и определение несущей способности пилотных свай
4142 | Устройство свайного основания 1 секция
4143 | Устройство свайного основания 2 секция
4147 | Испытания и заключение о несущей способности свай начального этапа
415 | Шпунтовые ограждения или стена в грунте
4151 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 1 секция
4152 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 2 секция
42 | Несущие и ограждающие конструкции здания
421 | Конструкции подземной части здания
4211 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция подвал
4212 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция подвал
4216 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция -2 этаж
4217 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция -2 этаж
42111 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция -1 этаж
42112 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция -1 этаж
42116 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция цоколь
42117 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция цоколь
422 | Конструкции надземной части здания
4221 | Монтаж конструкций здания 1 секция 1 этаж
4222 | Монтаж конструкций здания 2 секция 1 этаж
4226 | Монтаж конструкций здания 1 секция 2 этаж
4227 | Монтаж конструкций здания 2 секция 2 этаж
42211 | Монтаж конструкций здания 1 секция 3 этаж
42212 | Монтаж конструкций здания 2 секция 3 этаж
42216 | Монтаж конструкций здания 1 секция 4 этаж
42217 | Монтаж конструкций здания 2 секция 4 этаж
42221 | Монтаж конструкций здания 1 секция 5 этаж
42222 | Монтаж конструкций здания 2 секция 5 этаж
42226 | Монтаж конструкций здания 1 секция 6 этаж
42227 | Монтаж конструкций здания 2 секция 6 этаж
42231 | Монтаж конструкций здания 1 секция 7 этаж
42232 | Монтаж конструкций здания 2 секция 7 этаж
42236 | Монтаж конструкций здания 1 секция 8 этаж
42237 | Монтаж конструкций здания 2 секция 8 этаж
42241 | Монтаж конструкций здания 1 секция 9 этаж
42242 | Монтаж конструкций здания 2 секция 9 этаж
42246 | Монтаж конструкций здания 1 секция 10 этаж
42247 | Монтаж конструкций здания 2 секция 10 этаж
42251 | Монтаж конструкций здания 1 секция 11 этаж
42252 | Монтаж конструкций здания 2 секция 11 этаж
42256 | Монтаж конструкций здания 1 секция 12 этаж
42257 | Монтаж конструкций здания 2 секция 12 этаж
42261 | Монтаж конструкций здания 1 секция 13 этаж
42262 | Монтаж конструкций здания 2 секция 13 этаж
42266 | Монтаж конструкций здания 1 секция 14 этаж
42267 | Монтаж конструкций здания 2 секция 14 этаж
42271 | Монтаж конструкций здания 1 секция 15 этаж
42272 | Монтаж конструкций здания 2 секция 15 этаж
42276 | Монтаж конструкций здания 1 секция 16 этаж
42277 | Монтаж конструкций здания 2 секция 16 этаж
42281 | Монтаж конструкций здания 1 секция 17 этаж
42282 | Монтаж конструкций здания 2 секция 17 этаж
42286 | Монтаж конструкций здания 1 секция 18 этаж
42287 | Монтаж конструкций здания 2 секция 18 этаж
42291 | Монтаж конструкций здания 1 секция 19 этаж
42292 | Монтаж конструкций здания 2 секция 19 этаж
42296 | Монтаж конструкций здания 1 секция 20 этаж
42297 | Монтаж конструкций здания 2 секция 20 этаж
422101 | Монтаж конструкций здания 1 секция 21 этаж
422102 | Монтаж конструкций здания 2 секция 21 этаж
422106 | Монтаж конструкций здания 1 секция 22 этаж
422107 | Монтаж конструкций здания 2 секция 22 этаж
422111 | Монтаж конструкций здания 1 секция 23 этаж
422112 | Монтаж конструкций здания 2 секция 23 этаж
422116 | Монтаж конструкций здания 1 секция 24 этаж
422117 | Монтаж конструкций здания 2 секция 24 этаж
422121 | Монтаж конструкций здания 1 секция 25 этаж
422122 | Монтаж конструкций здания 2 секция 25 этаж
422126 | Монтаж конструкций здания 1 секция 26 этаж
422127 | Монтаж конструкций здания 2 секция 26 этаж
422131 | Монтаж конструкций здания 1 секция 27 этаж
422132 | Монтаж конструкций здания 2 секция 27 этаж
422136 | Монтаж конструкций здания 1 секция 28 этаж
422137 | Монтаж конструкций здания 2 секция 28 этаж
422141 | Монтаж конструкций здания 1 секция 29 этаж
422142 | Монтаж конструкций здания 2 секция 29 этаж
422146 | Монтаж конструкций здания 1 секция 30 этаж
422147 | Монтаж конструкций здания 2 секция 30 этаж
422151 | Монтаж конструкций здания 1 секция 31 этаж
422152 | Монтаж конструкций здания 2 секция 31 этаж
422156 | Монтаж конструкций здания 1 секция 32 этаж
422157 | Монтаж конструкций здания 2 секция 32 этаж
422161 | Монтаж конструкций здания 1 секция техэтаж (чердак)
422162 | Монтаж конструкций здания 2 секция техэтаж (чердак)
422166 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 1 секция
422167 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 2 секция
422171 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 1 секция
422172 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 2 секция
423 | Ограждающие конструкций здания
4231 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция цоколь
4232 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция цоколь
4236 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 1 этаж
4237 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 1 этаж
42311 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 2 этаж
42312 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 2 этаж
42316 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 3 этаж
42317 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 3 этаж
42321 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 4 этаж
42322 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 4 этаж
42326 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 5 этаж
42327 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 5 этаж
42331 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 6 этаж
42332 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 6 этаж
42336 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 7 этаж
42337 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 7 этаж
42341 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 8 этаж
42342 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 8 этаж
42346 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 9 этаж
42347 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 9 этаж
42351 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 10 этаж
42352 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 10 этаж
42356 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 11 этаж
42357 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 11 этаж
42361 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 12 этаж
42362 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 12 этаж
42366 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 13 этаж
42367 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 13 этаж
42371 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 14 этаж
42372 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 14 этаж
42376 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 15 этаж
42377 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 15 этаж
42381 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 16 этаж
42382 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 16 этаж
42386 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 17 этаж
42387 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 17 этаж
42391 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 18 этаж
42392 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 18 этаж
42396 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 19 этаж
42397 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 19 этаж
423101 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 20 этаж
423102 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 20 этаж
423106 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 21 этаж
423107 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 21 этаж
423111 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 22 этаж
423112 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 22 этаж
423116 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 23 этаж
423117 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 23 этаж
423121 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 24 этаж
423122 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 24 этаж
423126 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 25 этаж
423127 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 25 этаж
423131 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 26 этаж
423132 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 26 этаж
423136 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 27 этаж
423137 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 27 этаж
423141 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 28 этаж
423142 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 28 этаж
423146 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 29 этаж
423147 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 29 этаж
423151 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 30 этаж
423152 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 30 этаж
423156 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 31 этаж
423157 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 31 этаж
423161 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 32 этаж
423162 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 32 этаж
423166 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция техэтаж (чердак)
423167 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция техэтаж (чердак)
423171 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 1 секция
423172 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 2 секция
424 | Приямки и крыльца
4241 | Устройство подземной части приямков и крылец 1 секция
4242 | Устройство подземной части приямков и крылец 2 секция
4246 | Устройство надземной части приямков и крылец
425 | Конструкции котельной на крыше здания
4251 | Монтаж конструкций котельной на крыше
4252 | Устройство основания для оборудования котельной на крыше
43 | Фасад и кровля, окна и двери
431 | Кровля
4311 | Устройство кровли 1 секция
4312 | Устройство кровли 2 секция
4316 | Испытание кровли 1 секция
432 | Фасад
4321 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 1 секция
4322 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 2 секция
4326 | Отделка приямков и наружных входов в подвал
4327 | Отделка крылец и входных групп
433 | Архитектурное освещение фасада
4331 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 1 секция
4332 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 2 секция
4336 | Монтаж светильников на фасаде
4337 | Монтаж вывесок на фасаде
434 | Окна и витражи
4341 | Монтаж окон и витражей 1 секция
4342 | Монтаж окон и витражей 2 секция
435 | Остекление балконов и лоджий
4351 | Остекление балконов и лоджий 1 секция
4352 | Остекление балконов и лоджий 2 секция
436 | Временные наружные двери
4361 | Монтаж временных наружных дверей здания 1 секция
4362 | Монтаж временных наружных дверей здания 2 секция
437 | Двери
4371 | Монтаж дверей 1 секция
4372 | Монтаж дверей 2 секция
44 | Перегородки и отделка помещений
441 | Внутренние каменные стены и перегородки
4411 | Монтаж каменных стен и перегородок 1 секция
4412 | Монтаж каменных стен и перегородок 2 секция
442 | Внутренние облегчённые перегородки на каркасе
4421 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 1 секция
4422 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 2 секция
443 | Отделка мест общего пользования (МОП)
4431 | Отделка мест общего пользования 1 секция
4432 | Отделка мест общего пользования 2 секция
444 | Отделка помещений (жилых, общественных, административных и т. д.)
4441 | Отделка помещений 1 секция
4442 | Отделка помещений 2 секция
445 | Строительные работы и отделка технических помещений
4451 | Строительные работы и отделка крышной котельной
4452 | Строительные работы и отделка теплового пункта в здании
4453 | Строительные работы и отделка насосной системы водоснабжения
4454 | Строительные работы и отделка насосной системы пожаротушения
4455 | Строительные работы и отделка насосной системы канализации
4456 | Строительные работы и отделка ГРЩ и электрощитовой
4457 | Строительные работы и отделка кроссовых и серверных
4458 | Строительные работы и отделка вентиляционных камер
45 | Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение
451 | Система водоснабжения
4511 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 1 секция
4512 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 2 секция
4516 | Монтаж конечных устройств водоснабжения (счётчики)
4517 | Монтаж оборудования водоснабжения (насосы) и ПНР
452 | Система водоотведения
4521 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 1 секция
4522 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 2 секция
4526 | Монтаж конечных устройств водоотведения
4527 | Монтаж оборудования водоотведения и ПНР
453 | Система дождевой канализации
4531 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 1 секция
4532 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 2 секция
4536 | Монтаж конечных устройств дождевой канализации (воронки)
4537 | Монтаж оборудования и испытание дождевой канализации
454 | Противопожарный водопровод
4541 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 1 секция
4542 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 2 секция
4546 | Монтаж конечных устройств противопожарного трубопровода (гидранты)
4547 | Монтаж оборудования противопожарного трубопровода и ПНР
455 | Система автоматического пожаротушения
4551 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 1 секция
4552 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 2 секция
4556 | Монтаж конечных устройств автоматического пожаротушения (спринклеры)
4557 | Монтаж оборудования автоматического пожаротушения и ПНР
456 | Система газоснабжения здания
4561 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 1 секция
4562 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 2 секция
4566 | Монтаж конечных устройств газоснабжения (газовые плиты)
4567 | Монтаж распределительного оборудования газоснабжения ГРПШ
457 | Крышная котельная в здании
4571 | Прокладка газопровода от ГРПШ до крышной котельной
4572 | Монтаж оборудования крышной котельной
4573 | Монтаж инженерных систем крышной котельной
4574 | Диспетчеризация крышной котельной
4575 | Получение допуска к ПНР крышной котельной
4576 | Испытания котельной и начало отопления в режиме ПНР
458 | Сдача крышной котельной госнадзору
46 | Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт
461 | Система отопления здания
4611 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 1 секция
4612 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 2 секция
4616 | Монтаж конечных устройств отопления (радиаторы)
4617 | Монтаж распределительного оборудования отопления и опрессовка
462 | Система вытяжной вентиляции
4621 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 1 секция
4622 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 2 секция
4626 | Монтаж конечных устройств вытяжной вентиляции (вентрешётки)
4627 | Монтаж оборудования вытяжной вентиляции и ПНР
463 | Система приточно-вытяжной вентиляции
4631 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 1 секция
4632 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 2 секция
4636 | Монтаж конечных устройств приточно-вытяжной вентиляции
4637 | Монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции и ПНР
464 | Система противодымной вентиляции
4641 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 1 секция
4642 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 2 секция
4646 | Монтаж конечных устройств противодымной вентиляции
4647 | Монтаж оборудования противодымной вентиляции и ПНР
465 | Система кондиционирования здания
4651 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 1 секция
4652 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 2 секция
4656 | Монтаж конечных устройств кондиционирования (фанкойлы)
4657 | Монтаж оборудования кондиционирования в т.ч. чиллер и ПНР
466 | Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования
4661 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 1 секция
4662 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 2 секция
4666 | Монтаж оборудования и ПНР системы диспетчеризации ОВиК
4667 | Комплексная пуско-наладка диспетчеризации систем ОВиК
467 | Тепловой пункт в здании (ТП/ИТП/ЦТП)
4671 | Монтаж оборудования теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП)
4672 | Получение допуска к ПНР теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП)
4673 | Испытания теплового пункта и начало отопления в режиме ПНР
468 | Сдача теплового пункта госнадзору
47 | Электроснабжение и слаботочные системы
471 | Система электроснабжения в т.ч. освещение
4711 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 1 секция
4712 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 2 секция
4716 | Монтаж конечных устройств электроснабжения (светильники)
4717 | Монтаж оборудования электроснабжения и ПНР
472 | Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной схеме
473 | Автоматизация инженерных систем
4731 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 1 секция
4732 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 2 секция
4736 | Монтаж оборудования и ПНР системы автоматизации
4737 | Комплексная пуско-наладка автоматизации инженерных систем
474 | Система пожарной сигнализации
4741 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 1 секция
4742 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 2 секция
4746 | Монтаж конечных устройств пожарной сигнализации (датчики)
4747 | Монтаж оборудования пожарной сигнализации (щиты) и ПНР
475 | Система охранной сигнализации
4751 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 1 секция
4752 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 2 секция
4756 | Монтаж конечных устройств охранной сигнализации (датчики)
4757 | Монтаж оборудования охранной сигнализации (щиты) и ПНР
476 | Система контроля доступа в т. ч. домофоны
4761 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 1 секция
4762 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 2 секция
4766 | Монтаж конечных устройств контроля доступа
4767 | Монтаж оборудования контроля доступа (щиты) и ПНР
477 | Система видеонаблюдения здания
4771 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 1 секция
4772 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 2 секция
4776 | Монтаж конечных устройств видеонаблюдения (видеокамеры)
4777 | Монтаж оборудования видеонаблюдения (щиты и TV) и ПНР
478 | Системы связи и информационные сети здания
4781 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 1 секция
4782 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 2 секция
4786 | Монтаж конечных устройств систем связи и информационных сетей
4787 | Монтаж оборудования систем связи, информационных сетей и ПНР
48 | Лифты
481 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт
4811 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 1 секция
4812 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 2 секция
482 | Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов
4821 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 1 секция
4822 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 2 секция
4826 | Монтаж оборудования диспетчеризации лифтов (щиты)
4827 | Пуско-наладка лифтов и диспетчеризации лифтов
483 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов
4831 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 1 секция
4832 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 2 секция
484 | Сдача лифтов госнадзору
5 | Благоустройство и наружные сети
51 | Благоустройство и озеленение
511 | Вертикальная планировка территории
512 | Озеленение
513 | Малые архитектурные формы
514 | Оборудование детских и спортивных площадок
515 | Площадки для бытовых отходов
516 | Наружное освещение прилегающих территории и навигация
517 | Внутриплощадочные автодороги и тротуары
52 | Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания)
521 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей теплоснабжения
522 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения
523 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоотведения
524 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей дождевой канализации
525 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей электроснабжения
526 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей газоснабжения
527 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей связи
53 | Магистральные наружные сети (до границы участка застройки)
531 | Монтаж магистральных наружных сетей теплоснабжения
532 | Монтаж магистральных наружных сетей водоснабжения
533 | Монтаж магистральных наружных сетей водоотведения
534 | Монтаж магистральных наружных сетей дождевой канализации
535 | Монтаж магистральных наружных сетей электроснабжения
536 | Монтаж магистральных наружных сетей газоснабжения
537 | Монтаж магистральных наружных сетей связи
54 | Технологическое присоединение инженерных сетей
541 | Технологическое присоединение сетей теплоснабжения
542 | Технологическое присоединение сетей водоснабжения
543 | Технологическое присоединение сетей водоотведения
544 | Технологическое присоединение сетей дождевой канализации
545 | Технологическое присоединение сетей электроснабжения
546 | Технологическое присоединение сетей газоснабжения
6 | Ввод в эксплуатацию и контроль качества строительства
61 | Контроль качества строительства и авторский надзор
611 | Технический надзор за строительством (стройконтроль)
612 | Авторский надзор проектировщиков за строительством
613 | Лабораторный контроль качества строительства
62 | Ввод в эксплуатацию
621 | Проведение технической инвентаризации здания (БТИ)
622 | Сдача объекта Госстройнадзору
623 | Ввод в эксплуатацию и получение прав собственности