## График Excel
Шифр | Название раздела/технологической операции | Длительность |  | Начало | Окончание | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028 |  |  | 2028
[6 empty] | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв
|  | раб.дни | месяцы |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | Проект
4 | Строительство
41 | Основания и фундаменты
411 | Устройство котлована
4111 | Устройство котлована 1 секция
4112 | Устройство котлована 2 секция
4113 | Устройство котлована 3 секция
4114 | Устройство котлована 4 секция
4115 | Устройство котлована 5 секция
412 | Обратная засыпка котлована
4121 | Обратная засыпка котлована 1 секция
4122 | Обратная засыпка котлована 2 секция
4123 | Обратная засыпка котлована 3 секция
4124 | Обратная засыпка котлована 4 секция
4125 | Обратная засыпка котлована 5 секция
413 | Фундаменты
4131 | Устройство фундаментов здания 1 секция
4132 | Устройство фундаментов здания 2 секция
4133 | Устройство фундаментов здания 3 секция
4134 | Устройство фундаментов здания 4 секция
4135 | Устройство фундаментов здания 5 секция
414 | Свайное основание
4141 | Устройство и определение несущей способности пилотных свай
4142 | Устройство свайного основания 1 секция
4143 | Устройство свайного основания 2 секция
4144 | Устройство свайного основания 3 секция
4145 | Устройство свайного основания 4 секция
4146 | Устройство свайного основания 5 секция
4147 | Испытания и заключение о несущей способности свай начального этапа
415 | Шпунтовые ограждения или стена в грунте
4151 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 1 секция
4152 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 2 секция
4153 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 3 секция
4154 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 4 секция
4155 | Устройство шпунтовых ограждений или стены в грунте 5 секция
42 | Несущие и ограждающие конструкции здания
421 | Конструкции подземной части здания
4211 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция подвал
4212 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция подвал
4213 | Монтаж конструкций подземной части здания 3 секция подвал
4214 | Монтаж конструкций подземной части здания 4 секция подвал
4215 | Монтаж конструкций подземной части здания 5 секция подвал
4216 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция -2 этаж
4217 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция -2 этаж
4218 | Монтаж конструкций подземной части здания 3 секция -2 этаж
4219 | Монтаж конструкций подземной части здания 4 секция -2 этаж
42110 | Монтаж конструкций подземной части здания 5 секция -2 этаж
42111 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция -1 этаж
42112 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция -1 этаж
42113 | Монтаж конструкций подземной части здания 3 секция -1 этаж
42114 | Монтаж конструкций подземной части здания 4 секция -1 этаж
42115 | Монтаж конструкций подземной части здания 5 секция -1 этаж
42116 | Монтаж конструкций подземной части здания 1 секция цоколь
42117 | Монтаж конструкций подземной части здания 2 секция цоколь
42118 | Монтаж конструкций подземной части здания 3 секция цоколь
42119 | Монтаж конструкций подземной части здания 4 секция цоколь
42120 | Монтаж конструкций подземной части здания 5 секция цоколь
422 | Конструкции надземной части здания
4221 | Монтаж конструкций здания 1 секция 1 этаж
4222 | Монтаж конструкций здания 2 секция 1 этаж
4223 | Монтаж конструкций здания 3 секция 1 этаж
4224 | Монтаж конструкций здания 4 секция 1 этаж
4225 | Монтаж конструкций здания 5 секция 1 этаж
4226 | Монтаж конструкций здания 1 секция 2 этаж
4227 | Монтаж конструкций здания 2 секция 2 этаж
4228 | Монтаж конструкций здания 3 секция 2 этаж
4229 | Монтаж конструкций здания 4 секция 2 этаж
42210 | Монтаж конструкций здания 5 секция 2 этаж
42211 | Монтаж конструкций здания 1 секция 3 этаж
42212 | Монтаж конструкций здания 2 секция 3 этаж
42213 | Монтаж конструкций здания 3 секция 3 этаж
42214 | Монтаж конструкций здания 4 секция 3 этаж
42215 | Монтаж конструкций здания 5 секция 3 этаж
42216 | Монтаж конструкций здания 1 секция 4 этаж
42217 | Монтаж конструкций здания 2 секция 4 этаж
42218 | Монтаж конструкций здания 3 секция 4 этаж
42219 | Монтаж конструкций здания 4 секция 4 этаж
42220 | Монтаж конструкций здания 5 секция 4 этаж
42221 | Монтаж конструкций здания 1 секция 5 этаж
42222 | Монтаж конструкций здания 2 секция 5 этаж
42223 | Монтаж конструкций здания 3 секция 5 этаж
42224 | Монтаж конструкций здания 4 секция 5 этаж
42225 | Монтаж конструкций здания 5 секция 5 этаж
42226 | Монтаж конструкций здания 1 секция 6 этаж
42227 | Монтаж конструкций здания 2 секция 6 этаж
42228 | Монтаж конструкций здания 3 секция 6 этаж
42229 | Монтаж конструкций здания 4 секция 6 этаж
42230 | Монтаж конструкций здания 5 секция 6 этаж
42231 | Монтаж конструкций здания 1 секция 7 этаж
42232 | Монтаж конструкций здания 2 секция 7 этаж
42233 | Монтаж конструкций здания 3 секция 7 этаж
42234 | Монтаж конструкций здания 4 секция 7 этаж
42235 | Монтаж конструкций здания 5 секция 7 этаж
42236 | Монтаж конструкций здания 1 секция 8 этаж
42237 | Монтаж конструкций здания 2 секция 8 этаж
42238 | Монтаж конструкций здания 3 секция 8 этаж
42239 | Монтаж конструкций здания 4 секция 8 этаж
42240 | Монтаж конструкций здания 5 секция 8 этаж
42241 | Монтаж конструкций здания 1 секция 9 этаж
42242 | Монтаж конструкций здания 2 секция 9 этаж
42243 | Монтаж конструкций здания 3 секция 9 этаж
42244 | Монтаж конструкций здания 4 секция 9 этаж
42245 | Монтаж конструкций здания 5 секция 9 этаж
42246 | Монтаж конструкций здания 1 секция 10 этаж
42247 | Монтаж конструкций здания 2 секция 10 этаж
42248 | Монтаж конструкций здания 3 секция 10 этаж
42249 | Монтаж конструкций здания 4 секция 10 этаж
42250 | Монтаж конструкций здания 5 секция 10 этаж
42251 | Монтаж конструкций здания 1 секция 11 этаж
42252 | Монтаж конструкций здания 2 секция 11 этаж
42253 | Монтаж конструкций здания 3 секция 11 этаж
42254 | Монтаж конструкций здания 4 секция 11 этаж
42255 | Монтаж конструкций здания 5 секция 11 этаж
42256 | Монтаж конструкций здания 1 секция 12 этаж
42257 | Монтаж конструкций здания 2 секция 12 этаж
42258 | Монтаж конструкций здания 3 секция 12 этаж
42259 | Монтаж конструкций здания 4 секция 12 этаж
42260 | Монтаж конструкций здания 5 секция 12 этаж
42261 | Монтаж конструкций здания 1 секция 13 этаж
42262 | Монтаж конструкций здания 2 секция 13 этаж
42263 | Монтаж конструкций здания 3 секция 13 этаж
42264 | Монтаж конструкций здания 4 секция 13 этаж
42265 | Монтаж конструкций здания 5 секция 13 этаж
42266 | Монтаж конструкций здания 1 секция 14 этаж
42267 | Монтаж конструкций здания 2 секция 14 этаж
42268 | Монтаж конструкций здания 3 секция 14 этаж
42269 | Монтаж конструкций здания 4 секция 14 этаж
42270 | Монтаж конструкций здания 5 секция 14 этаж
42271 | Монтаж конструкций здания 1 секция 15 этаж
42272 | Монтаж конструкций здания 2 секция 15 этаж
42273 | Монтаж конструкций здания 3 секция 15 этаж
42274 | Монтаж конструкций здания 4 секция 15 этаж
42275 | Монтаж конструкций здания 5 секция 15 этаж
42276 | Монтаж конструкций здания 1 секция 16 этаж
42277 | Монтаж конструкций здания 2 секция 16 этаж
42278 | Монтаж конструкций здания 3 секция 16 этаж
42279 | Монтаж конструкций здания 4 секция 16 этаж
42280 | Монтаж конструкций здания 5 секция 16 этаж
42281 | Монтаж конструкций здания 1 секция 17 этаж
42282 | Монтаж конструкций здания 2 секция 17 этаж
42283 | Монтаж конструкций здания 3 секция 17 этаж
42284 | Монтаж конструкций здания 4 секция 17 этаж
42285 | Монтаж конструкций здания 5 секция 17 этаж
42286 | Монтаж конструкций здания 1 секция 18 этаж
42287 | Монтаж конструкций здания 2 секция 18 этаж
42288 | Монтаж конструкций здания 3 секция 18 этаж
42289 | Монтаж конструкций здания 4 секция 18 этаж
42290 | Монтаж конструкций здания 5 секция 18 этаж
42291 | Монтаж конструкций здания 1 секция 19 этаж
42292 | Монтаж конструкций здания 2 секция 19 этаж
42293 | Монтаж конструкций здания 3 секция 19 этаж
42294 | Монтаж конструкций здания 4 секция 19 этаж
42295 | Монтаж конструкций здания 5 секция 19 этаж
42296 | Монтаж конструкций здания 1 секция 20 этаж
42297 | Монтаж конструкций здания 2 секция 20 этаж
42298 | Монтаж конструкций здания 3 секция 20 этаж
42299 | Монтаж конструкций здания 4 секция 20 этаж
422100 | Монтаж конструкций здания 5 секция 20 этаж
422101 | Монтаж конструкций здания 1 секция 21 этаж
422102 | Монтаж конструкций здания 2 секция 21 этаж
422103 | Монтаж конструкций здания 3 секция 21 этаж
422104 | Монтаж конструкций здания 4 секция 21 этаж
422105 | Монтаж конструкций здания 5 секция 21 этаж
422106 | Монтаж конструкций здания 1 секция 22 этаж
422107 | Монтаж конструкций здания 2 секция 22 этаж
422108 | Монтаж конструкций здания 3 секция 22 этаж
422109 | Монтаж конструкций здания 4 секция 22 этаж
422110 | Монтаж конструкций здания 5 секция 22 этаж
422111 | Монтаж конструкций здания 1 секция 23 этаж
422112 | Монтаж конструкций здания 2 секция 23 этаж
422113 | Монтаж конструкций здания 3 секция 23 этаж
422114 | Монтаж конструкций здания 4 секция 23 этаж
422115 | Монтаж конструкций здания 5 секция 23 этаж
422116 | Монтаж конструкций здания 1 секция 24 этаж
422117 | Монтаж конструкций здания 2 секция 24 этаж
422118 | Монтаж конструкций здания 3 секция 24 этаж
422119 | Монтаж конструкций здания 4 секция 24 этаж
422120 | Монтаж конструкций здания 5 секция 24 этаж
422121 | Монтаж конструкций здания 1 секция 25 этаж
422122 | Монтаж конструкций здания 2 секция 25 этаж
422123 | Монтаж конструкций здания 3 секция 25 этаж
422124 | Монтаж конструкций здания 4 секция 25 этаж
422125 | Монтаж конструкций здания 5 секция 25 этаж
422126 | Монтаж конструкций здания 1 секция 26 этаж
422127 | Монтаж конструкций здания 2 секция 26 этаж
422128 | Монтаж конструкций здания 3 секция 26 этаж
422129 | Монтаж конструкций здания 4 секция 26 этаж
422130 | Монтаж конструкций здания 5 секция 26 этаж
422131 | Монтаж конструкций здания 1 секция 27 этаж
422132 | Монтаж конструкций здания 2 секция 27 этаж
422133 | Монтаж конструкций здания 3 секция 27 этаж
422134 | Монтаж конструкций здания 4 секция 27 этаж
422135 | Монтаж конструкций здания 5 секция 27 этаж
422136 | Монтаж конструкций здания 1 секция 28 этаж
422137 | Монтаж конструкций здания 2 секция 28 этаж
422138 | Монтаж конструкций здания 3 секция 28 этаж
422139 | Монтаж конструкций здания 4 секция 28 этаж
422140 | Монтаж конструкций здания 5 секция 28 этаж
422141 | Монтаж конструкций здания 1 секция 29 этаж
422142 | Монтаж конструкций здания 2 секция 29 этаж
422143 | Монтаж конструкций здания 3 секция 29 этаж
422144 | Монтаж конструкций здания 4 секция 29 этаж
422145 | Монтаж конструкций здания 5 секция 29 этаж
422146 | Монтаж конструкций здания 1 секция 30 этаж
422147 | Монтаж конструкций здания 2 секция 30 этаж
422148 | Монтаж конструкций здания 3 секция 30 этаж
422149 | Монтаж конструкций здания 4 секция 30 этаж
422150 | Монтаж конструкций здания 5 секция 30 этаж
422151 | Монтаж конструкций здания 1 секция 31 этаж
422152 | Монтаж конструкций здания 2 секция 31 этаж
422153 | Монтаж конструкций здания 3 секция 31 этаж
422154 | Монтаж конструкций здания 4 секция 31 этаж
422155 | Монтаж конструкций здания 5 секция 31 этаж
422156 | Монтаж конструкций здания 1 секция 32 этаж
422157 | Монтаж конструкций здания 2 секция 32 этаж
422158 | Монтаж конструкций здания 3 секция 32 этаж
422159 | Монтаж конструкций здания 4 секция 32 этаж
422160 | Монтаж конструкций здания 5 секция 32 этаж
422161 | Монтаж конструкций здания 1 секция техэтаж (чердак)
422162 | Монтаж конструкций здания 2 секция техэтаж (чердак)
422163 | Монтаж конструкций здания 3 секция техэтаж (чердак)
422164 | Монтаж конструкций здания 4 секция техэтаж (чердак)
422165 | Монтаж конструкций здания 5 секция техэтаж (чердак)
422166 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 1 секция
422167 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 2 секция
422168 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 3 секция
422169 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 4 секция
422170 | Монтаж машинного помещения лифта на крыше 5 секция
422171 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 1 секция
422172 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 2 секция
422173 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 3 секция
422174 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 4 секция
422175 | Монтаж парапетов и ограждений на крыше 5 секция
423 | Ограждающие конструкций здания
4231 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция цоколь
4232 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция цоколь
4233 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция цоколь
4234 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция цоколь
4235 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция цоколь
4236 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 1 этаж
4237 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 1 этаж
4238 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 1 этаж
4239 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 1 этаж
42310 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 1 этаж
42311 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 2 этаж
42312 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 2 этаж
42313 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 2 этаж
42314 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 2 этаж
42315 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 2 этаж
42316 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 3 этаж
42317 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 3 этаж
42318 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 3 этаж
42319 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 3 этаж
42320 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 3 этаж
42321 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 4 этаж
42322 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 4 этаж
42323 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 4 этаж
42324 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 4 этаж
42325 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 4 этаж
42326 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 5 этаж
42327 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 5 этаж
42328 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 5 этаж
42329 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 5 этаж
42330 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 5 этаж
42331 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 6 этаж
42332 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 6 этаж
42333 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 6 этаж
42334 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 6 этаж
42335 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 6 этаж
42336 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 7 этаж
42337 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 7 этаж
42338 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 7 этаж
42339 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 7 этаж
42340 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 7 этаж
42341 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 8 этаж
42342 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 8 этаж
42343 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 8 этаж
42344 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 8 этаж
42345 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 8 этаж
42346 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 9 этаж
42347 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 9 этаж
42348 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 9 этаж
42349 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 9 этаж
42350 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 9 этаж
42351 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 10 этаж
42352 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 10 этаж
42353 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 10 этаж
42354 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 10 этаж
42355 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 10 этаж
42356 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 11 этаж
42357 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 11 этаж
42358 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 11 этаж
42359 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 11 этаж
42360 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 11 этаж
42361 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 12 этаж
42362 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 12 этаж
42363 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 12 этаж
42364 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 12 этаж
42365 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 12 этаж
42366 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 13 этаж
42367 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 13 этаж
42368 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 13 этаж
42369 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 13 этаж
42370 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 13 этаж
42371 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 14 этаж
42372 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 14 этаж
42373 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 14 этаж
42374 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 14 этаж
42375 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 14 этаж
42376 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 15 этаж
42377 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 15 этаж
42378 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 15 этаж
42379 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 15 этаж
42380 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 15 этаж
42381 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 16 этаж
42382 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 16 этаж
42383 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 16 этаж
42384 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 16 этаж
42385 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 16 этаж
42386 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 17 этаж
42387 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 17 этаж
42388 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 17 этаж
42389 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 17 этаж
42390 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 17 этаж
42391 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 18 этаж
42392 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 18 этаж
42393 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 18 этаж
42394 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 18 этаж
42395 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 18 этаж
42396 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 19 этаж
42397 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 19 этаж
42398 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 19 этаж
42399 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 19 этаж
423100 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 19 этаж
423101 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 20 этаж
423102 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 20 этаж
423103 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 20 этаж
423104 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 20 этаж
423105 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 20 этаж
423106 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 21 этаж
423107 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 21 этаж
423108 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 21 этаж
423109 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 21 этаж
423110 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 21 этаж
423111 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 22 этаж
423112 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 22 этаж
423113 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 22 этаж
423114 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 22 этаж
423115 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 22 этаж
423116 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 23 этаж
423117 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 23 этаж
423118 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 23 этаж
423119 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 23 этаж
423120 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 23 этаж
423121 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 24 этаж
423122 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 24 этаж
423123 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 24 этаж
423124 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 24 этаж
423125 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 24 этаж
423126 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 25 этаж
423127 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 25 этаж
423128 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 25 этаж
423129 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 25 этаж
423130 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 25 этаж
423131 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 26 этаж
423132 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 26 этаж
423133 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 26 этаж
423134 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 26 этаж
423135 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 26 этаж
423136 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 27 этаж
423137 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 27 этаж
423138 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 27 этаж
423139 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 27 этаж
423140 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 27 этаж
423141 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 28 этаж
423142 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 28 этаж
423143 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 28 этаж
423144 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 28 этаж
423145 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 28 этаж
423146 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 29 этаж
423147 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 29 этаж
423148 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 29 этаж
423149 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 29 этаж
423150 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 29 этаж
423151 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 30 этаж
423152 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 30 этаж
423153 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 30 этаж
423154 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 30 этаж
423155 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 30 этаж
423156 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 31 этаж
423157 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 31 этаж
423158 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 31 этаж
423159 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 31 этаж
423160 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 31 этаж
423161 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция 32 этаж
423162 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция 32 этаж
423163 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция 32 этаж
423164 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция 32 этаж
423165 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция 32 этаж
423166 | Монтаж ограждающих конструкций 1 секция техэтаж (чердак)
423167 | Монтаж ограждающих конструкций 2 секция техэтаж (чердак)
423168 | Монтаж ограждающих конструкций 3 секция техэтаж (чердак)
423169 | Монтаж ограждающих конструкций 4 секция техэтаж (чердак)
423170 | Монтаж ограждающих конструкций 5 секция техэтаж (чердак)
423171 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 1 секция
423172 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 2 секция
423173 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 3 секция
423174 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 4 секция
423175 | Монтаж ограждающих конструкций на крыше 5 секция
424 | Приямки и крыльца
4241 | Устройство подземной части приямков и крылец 1 секция
4242 | Устройство подземной части приямков и крылец 2 секция
4243 | Устройство подземной части приямков и крылец 3 секция
4244 | Устройство подземной части приямков и крылец 4 секция
4245 | Устройство подземной части приямков и крылец 5 секция
4246 | Устройство надземной части приямков и крылец
425 | Конструкции котельной на крыше здания
4251 | Монтаж конструкций котельной на крыше
4252 | Устройство основания для оборудования котельной на крыше
43 | Фасад и кровля, окна и двери
431 | Кровля
4311 | Устройство кровли 1 секция
4312 | Устройство кровли 2 секция
4313 | Устройство кровли 3 секция
4314 | Устройство кровли 4 секция
4315 | Устройство кровли 5 секция
4316 | Испытание кровли 1 секция
432 | Фасад
4321 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 1 секция
4322 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 2 секция
4323 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 3 секция
4324 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 4 секция
4325 | Отделка фасада и заделка швов на фасаде 5 секция
4326 | Отделка приямков и наружных входов в подвал
4327 | Отделка крылец и входных групп
433 | Архитектурное освещение фасада
4331 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 1 секция
4332 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 2 секция
4333 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 3 секция
4334 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 4 секция
4335 | Монтаж линий архитектурного освещения фасадов 5 секция
4336 | Монтаж светильников на фасаде
4337 | Монтаж вывесок на фасаде
434 | Окна и витражи
4341 | Монтаж окон и витражей 1 секция
4342 | Монтаж окон и витражей 2 секция
4343 | Монтаж окон и витражей 3 секция
4344 | Монтаж окон и витражей 4 секция
4345 | Монтаж окон и витражей 5 секция
435 | Остекление балконов и лоджий
4351 | Остекление балконов и лоджий 1 секция
4352 | Остекление балконов и лоджий 2 секция
4353 | Остекление балконов и лоджий 3 секция
4354 | Остекление балконов и лоджий 4 секция
4355 | Остекление балконов и лоджий 5 секция
436 | Временные наружные двери
4361 | Монтаж временных наружных дверей здания 1 секция
4362 | Монтаж временных наружных дверей здания 2 секция
4363 | Монтаж временных наружных дверей здания 3 секция
4364 | Монтаж временных наружных дверей здания 4 секция
4365 | Монтаж временных наружных дверей здания 5 секция
437 | Двери
4371 | Монтаж дверей 1 секция
4372 | Монтаж дверей 2 секция
4373 | Монтаж дверей 3 секция
4374 | Монтаж дверей 4 секция
4375 | Монтаж дверей 5 секция
44 | Перегородки и отделка помещений
441 | Внутренние каменные стены и перегородки
4411 | Монтаж каменных стен и перегородок 1 секция
4412 | Монтаж каменных стен и перегородок 2 секция
4413 | Монтаж каменных стен и перегородок 3 секция
4414 | Монтаж каменных стен и перегородок 4 секция
4415 | Монтаж каменных стен и перегородок 5 секция
442 | Внутренние облегчённые перегородки на каркасе
4421 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 1 секция
4422 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 2 секция
4423 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 3 секция
4424 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 4 секция
4425 | Монтаж облегчённых перегородок на каркасе 5 секция
443 | Отделка мест общего пользования (МОП)
4431 | Отделка мест общего пользования 1 секция
4432 | Отделка мест общего пользования 2 секция
4433 | Отделка мест общего пользования 3 секция
4434 | Отделка мест общего пользования 4 секция
4435 | Отделка мест общего пользования 5 секция
444 | Отделка помещений (жилых, общественных, административных и т. д.)
4441 | Отделка помещений 1 секция
4442 | Отделка помещений 2 секция
4443 | Отделка помещений 3 секция
4444 | Отделка помещений 4 секция
4445 | Отделка помещений 5 секция
445 | Строительные работы и отделка технических помещений
4451 | Строительные работы и отделка крышной котельной
4452 | Строительные работы и отделка теплового пункта в здании
4453 | Строительные работы и отделка насосной системы водоснабжения
4454 | Строительные работы и отделка насосной системы пожаротушения
4455 | Строительные работы и отделка насосной системы канализации
4456 | Строительные работы и отделка ГРЩ и электрощитовой
4457 | Строительные работы и отделка кроссовых и серверных
4458 | Строительные работы и отделка вентиляционных камер
45 | Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение
451 | Система водоснабжения
4511 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 1 секция
4512 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 2 секция
4513 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 3 секция
4514 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 4 секция
4515 | Монтаж линий водоснабжения (трубопроводы) 5 секция
4516 | Монтаж конечных устройств водоснабжения (счётчики)
4517 | Монтаж оборудования водоснабжения (насосы) и ПНР
452 | Система водоотведения
4521 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 1 секция
4522 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 2 секция
4523 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 3 секция
4524 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 4 секция
4525 | Монтаж линий водоотведения (трубы) 5 секция
4526 | Монтаж конечных устройств водоотведения
4527 | Монтаж оборудования водоотведения и ПНР
453 | Система дождевой канализации
4531 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 1 секция
4532 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 2 секция
4533 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 3 секция
4534 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 4 секция
4535 | Монтаж линий дождевой канализации (трубопроводы) 5 секция
4536 | Монтаж конечных устройств дождевой канализации (воронки)
4537 | Монтаж оборудования и испытание дождевой канализации
454 | Противопожарный водопровод
4541 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 1 секция
4542 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 2 секция
4543 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 3 секция
4544 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 4 секция
4545 | Монтаж линий противопожарного водопровода (трубы) 5 секция
4546 | Монтаж конечных устройств противопожарного трубопровода (гидранты)
4547 | Монтаж оборудования противопожарного трубопровода и ПНР
455 | Система автоматического пожаротушения
4551 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 1 секция
4552 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 2 секция
4553 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 3 секция
4554 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 4 секция
4555 | Монтаж линий автоматического пожаротушения (трубы) 5 секция
4556 | Монтаж конечных устройств автоматического пожаротушения (спринклеры)
4557 | Монтаж оборудования автоматического пожаротушения и ПНР
456 | Система газоснабжения здания
4561 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 1 секция
4562 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 2 секция
4563 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 3 секция
4564 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 4 секция
4565 | Монтаж линий газоснабжения (газопроводы) 5 секция
4566 | Монтаж конечных устройств газоснабжения (газовые плиты)
4567 | Монтаж распределительного оборудования газоснабжения ГРПШ
457 | Крышная котельная в здании
4571 | Прокладка газопровода от ГРПШ до крышной котельной
4572 | Монтаж оборудования крышной котельной
4573 | Монтаж инженерных систем крышной котельной
4574 | Диспетчеризация крышной котельной
4575 | Получение допуска к ПНР крышной котельной
4576 | Испытания котельной и начало отопления в режиме ПНР
458 | Сдача крышной котельной госнадзору
46 | Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт
461 | Система отопления здания
4611 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 1 секция
4612 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 2 секция
4613 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 3 секция
4614 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 4 секция
4615 | Монтаж линий отопления (трубопроводы) 5 секция
4616 | Монтаж конечных устройств отопления (радиаторы)
4617 | Монтаж распределительного оборудования отопления и опрессовка
462 | Система вытяжной вентиляции
4621 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 1 секция
4622 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 2 секция
4623 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 3 секция
4624 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 4 секция
4625 | Монтаж линий вытяжной вентиляции (воздуховоды) 5 секция
4626 | Монтаж конечных устройств вытяжной вентиляции (вентрешётки)
4627 | Монтаж оборудования вытяжной вентиляции и ПНР
463 | Система приточно-вытяжной вентиляции
4631 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 1 секция
4632 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 2 секция
4633 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 3 секция
4634 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 4 секция
4635 | Монтаж линий приточно-вытяжной вентиляции 5 секция
4636 | Монтаж конечных устройств приточно-вытяжной вентиляции
4637 | Монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции и ПНР
464 | Система противодымной вентиляции
4641 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 1 секция
4642 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 2 секция
4643 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 3 секция
4644 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 4 секция
4645 | Монтаж линий противодымной вентиляции (воздуховоды) 5 секция
4646 | Монтаж конечных устройств противодымной вентиляции
4647 | Монтаж оборудования противодымной вентиляции и ПНР
465 | Система кондиционирования здания
4651 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 1 секция
4652 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 2 секция
4653 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 3 секция
4654 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 4 секция
4655 | Монтаж линий кондиционирования (трубопроводы) 5 секция
4656 | Монтаж конечных устройств кондиционирования (фанкойлы)
4657 | Монтаж оборудования кондиционирования в т.ч. чиллер и ПНР
466 | Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования
4661 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 1 секция
4662 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 2 секция
4663 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 3 секция
4664 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 4 секция
4665 | Монтаж линий диспетчеризации ОВиК (кабели) 5 секция
4666 | Монтаж оборудования и ПНР системы диспетчеризации ОВиК
4667 | Комплексная пуско-наладка диспетчеризации систем ОВиК
467 | Тепловой пункт в здании (ТП/ИТП/ЦТП)
4671 | Монтаж оборудования теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП)
4672 | Получение допуска к ПНР теплового пункта (ТП/ИТП/ЦТП)
4673 | Испытания теплового пункта и начало отопления в режиме ПНР
468 | Сдача теплового пункта госнадзору
47 | Электроснабжение и слаботочные системы
471 | Система электроснабжения в т.ч. освещение
4711 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 1 секция
4712 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 2 секция
4713 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 3 секция
4714 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 4 секция
4715 | Монтаж линий электроснабжения (кабели) 5 секция
4716 | Монтаж конечных устройств электроснабжения (светильники)
4717 | Монтаж оборудования электроснабжения и ПНР
472 | Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной схеме
473 | Автоматизация инженерных систем
4731 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 1 секция
4732 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 2 секция
4733 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 3 секция
4734 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 4 секция
4735 | Монтаж линий автоматизации (кабели) 5 секция
4736 | Монтаж оборудования и ПНР системы автоматизации
4737 | Комплексная пуско-наладка автоматизации инженерных систем
474 | Система пожарной сигнализации
4741 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 1 секция
4742 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 2 секция
4743 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 3 секция
4744 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 4 секция
4745 | Монтаж линий пожарной сигнализации (кабели) 5 секция
4746 | Монтаж конечных устройств пожарной сигнализации (датчики)
4747 | Монтаж оборудования пожарной сигнализации (щиты) и ПНР
475 | Система охранной сигнализации
4751 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 1 секция
4752 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 2 секция
4753 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 3 секция
4754 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 4 секция
4755 | Монтаж линий охранной сигнализации (кабели) 5 секция
4756 | Монтаж конечных устройств охранной сигнализации (датчики)
4757 | Монтаж оборудования охранной сигнализации (щиты) и ПНР
476 | Система контроля доступа в т. ч. домофоны
4761 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 1 секция
4762 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 2 секция
4763 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 3 секция
4764 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 4 секция
4765 | Монтаж линий контроля доступа (кабели) 5 секция
4766 | Монтаж конечных устройств контроля доступа
4767 | Монтаж оборудования контроля доступа (щиты) и ПНР
477 | Система видеонаблюдения здания
4771 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 1 секция
4772 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 2 секция
4773 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 3 секция
4774 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 4 секция
4775 | Монтаж линий видеонаблюдения (кабели) 5 секция
4776 | Монтаж конечных устройств видеонаблюдения (видеокамеры)
4777 | Монтаж оборудования видеонаблюдения (щиты и TV) и ПНР
478 | Системы связи и информационные сети здания
4781 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 1 секция
4782 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 2 секция
4783 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 3 секция
4784 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 4 секция
4785 | Монтаж линий систем связи и информационных сетей (кабели) 5 секция
4786 | Монтаж конечных устройств систем связи и информационных сетей
4787 | Монтаж оборудования систем связи, информационных сетей и ПНР
48 | Лифты
481 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт
4811 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 1 секция
4812 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 2 секция
4813 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 3 секция
4814 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 4 секция
4815 | Строительные работы и отделка лифтовых шахт 5 секция
482 | Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов
4821 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 1 секция
4822 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 2 секция
4823 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 3 секция
4824 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 4 секция
4825 | Монтаж лифтов и порталов, диспетчеризация лифтов 5 секция
4826 | Монтаж оборудования диспетчеризации лифтов (щиты)
4827 | Пуско-наладка лифтов и диспетчеризации лифтов
483 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов
4831 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 1 секция
4832 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 2 секция
4833 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 3 секция
4834 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 4 секция
4835 | Монтаж подъёмного оборудования лифтов 5 секция
484 | Сдача лифтов госнадзору
5 | Благоустройство и наружные сети
51 | Благоустройство и озеленение
511 | Вертикальная планировка территории
512 | Озеленение
513 | Малые архитектурные формы
514 | Оборудование детских и спортивных площадок
515 | Площадки для бытовых отходов
516 | Наружное освещение прилегающих территории и навигация
517 | Внутриплощадочные автодороги и тротуары
52 | Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания)
521 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей теплоснабжения
522 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения
523 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей водоотведения
524 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей дождевой канализации
525 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей электроснабжения
526 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей газоснабжения
527 | Монтаж внутриплощадочных наружных сетей связи
53 | Магистральные наружные сети (до границы участка застройки)
531 | Монтаж магистральных наружных сетей теплоснабжения
532 | Монтаж магистральных наружных сетей водоснабжения
533 | Монтаж магистральных наружных сетей водоотведения
534 | Монтаж магистральных наружных сетей дождевой канализации
535 | Монтаж магистральных наружных сетей электроснабжения
536 | Монтаж магистральных наружных сетей газоснабжения
537 | Монтаж магистральных наружных сетей связи
54 | Технологическое присоединение инженерных сетей
541 | Технологическое присоединение сетей теплоснабжения
542 | Технологическое присоединение сетей водоснабжения
543 | Технологическое присоединение сетей водоотведения
544 | Технологическое присоединение сетей дождевой канализации
545 | Технологическое присоединение сетей электроснабжения
546 | Технологическое присоединение сетей газоснабжения
6 | Ввод в эксплуатацию и контроль качества строительства
61 | Контроль качества строительства и авторский надзор
611 | Технический надзор за строительством (стройконтроль)
612 | Авторский надзор проектировщиков за строительством
613 | Лабораторный контроль качества строительства
62 | Ввод в эксплуатацию
621 | Проведение технической инвентаризации здания (БТИ)
622 | Сдача объекта Госстройнадзору
623 | Ввод в эксплуатацию и получение прав собственности